## Sheet1
Personality detection using handwriting analysis
Vellore Institute of technology, Bhopal |  |  | project start: | 2022-11-25
Under Guidance of Prof. Dr. Monoj Kumar Muchahari |  |  | Display week : | 2 | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-15 | [6 empty] | 2023-01-22
 | time axis 2022-11-28 to 2023-01-22
task | progress | start | days | end | time axis 2022-11-28 to 2023-01-22
phase 1 |  | 2023-01-07 |  | 2023-01-25
Topic based on ML | 100% | 2023-01-07 | 3 | 2023-01-09 | bar: 2022-11-28 to 2022-12-08
Search related research papers | 100% | 2023-01-10 | 6 | 2023-01-15 | bar: 2022-12-09 to 2022-12-26
Reading research paper | 100% | 2023-01-16 | 2 | 2023-01-17 | bar: 2022-12-09 to 2022-12-26
Formulating a method to implement out idea | 100% | 2023-01-18 | 8 | 2023-01-25 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-26
phase 2 |  | 2023-01-26 |  | 2023-02-13
Training of datasets | 100% | 2023-01-26 | 3 | 2023-01-28 | bar: 2023-01-08 to 2023-01-22
Programming | 95% | 2023-01-29 | 6 | 2023-02-03 | bar: 2022-12-27 to 2023-01-22
Synchronization | 100% | 2023-02-04 | 2 | 2023-02-05
Active test | 100% | 2023-02-06 | 8 | 2023-02-13
phase 3 |  | 2023-02-14 |  | 2023-03-10 19:12
Error correction | 100% | 2023-02-14 | 7.5 | 2023-02-20 12:00
Compilation | 100% | 2023-02-21 12:00 | 8.6 | 2023-03-01 02:24
Submission | 100% | 2023-03-02 02:24 | 9.7 | 2023-03-10 19:12